**План**

**апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в общеобразовательных организациях г. Новосибирска»** (в рамках внедрения Комплексной модели профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города Новосибирска)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| **Первый этап (организационно-методический)** |
| 1 | Установочный семинар с образовательными организациями – базовыми площадками | 18.11.2020 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО (МБОУ СОШ №197, МБОУ СОШ №46, МБОУ СОШ №198, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ №186, МБОУ СОШ №144, МБОУ СОШ №165, МБОУ СОШ №168) |  |
| 2 | Утверждение приказа о реализации проекта на уровне ОО, регламентирующего деятельность специалистов ОО в рамках реализации проекта | 19-25.11.2020 г. | Базовые ОО |  |
| 3 | Изучение научно-методических материалов по направлению «развитие жизнеспособности обучающихся» специалистами базовых ОО |  19.11-18.12.2020 г. | Базовые ОО |  |
| 4 | Рабочее совещание по реализации проекта в базовых ОО  | 21-25.12.2020 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 5 | Обучающий семинар «Психолого-педагогическая диагностика обучающихся в рамках апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | 25-29.01.2021 г. | МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 6 | Формирование диагностического инструментария по направлению «развитие жизнеспособности обучающихся» на уровне ОО | 25.01-12.02.2021 г. | Базовые ОО |  |
| 7 | Обучающий семинар «Работа с педагогическим коллективом в рамках апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | 08-12.02.2021 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 8 | Составление плана работы с обучающимися 4-11 классов (включёнными в проект) с учётом программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» на 2021-2022 уч. год | 15.02-19.03.2021 г. | Базовые ОО |  |
| 9 | Обучающий семинар «Работа с родителями обучающихся в рамках апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | 22-26.03.2021 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 10 | Составление плана работы с родителями обучающихся 4-11 классов (включёнными в проект) с учётом программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» на 2021-2022 уч. год | 29.03-16.04.2021 г. | Базовые ОО |  |
| 11 | Обучающий семинар «Работа с обучающимися в рамках апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | 19-23.04.2021 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 12 | Составление плана работы с педагогическим коллективом с учётом программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» на 2021-2022 уч. год | 26.04-14.05.2021 г. | Базовые ОО |  |
| 13 | Презентация программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» на 2021-2022 уч. год (выступления представителей базовых ОО) | 17-21.05.2021 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 14 | Методическое консультирование специалистов базовых ОО по вопросам реализации программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | по согласованию | МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| **Второй этап (подготовительный)** |
| 15 | Рассмотрение и утверждение плана работы по апробации муниципальной программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | август 2021 г. | Базовые ОО |  |
| 16 | Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 4-11 классов (включённых в проект) | сентябрь 2021 г. | Базовые ОО |  |
| 17 | Проведение первичного психолого-педагогического консилиума на уровне ОО (анализ результатов психолого-педагогической диагностики) | сентябрь 2021 г. | Базовые ОО |  |
| 18 | Круглый стол с целью обмена опытом и анализа реализации второго этапа программы | сентябрь 2021 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 19 | Методическое консультирование специалистов базовых ОО по вопросам реализации программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | по согласованию | МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| **Третий этап (формирующий)** |
| 20 | Реализация программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | сентябрь 2021 г.-май 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 21 | Осуществление наблюдения за динамикой развития обучающихся 4-11 класс (включённых в проект) | сентябрь 2021 г.-май 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 22 | Сопровождение обучающихся группы «повышенного внимания» (имеющих низкие показатели развития жизнеспособности по результатам диагностики) по индивидуальному плану | сентябрь 2021 г.-май 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 23 | Проведение повторного психолого-педагогического консилиума на уровне ОО (анализ эффективности реализации индивидуального плана сопровождения обучающихся «повышенного внимания») | январь 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 24 | Круглый стол с целью обмена опытом и анализа хода реализации третьего этапа программы | 07-11.02.2022 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 25 | Методическое консультирование специалистов базовых ОО по вопросам реализации программы «Развитие жизнеспособности обучающихся в ОО г. Новосибирска» | по согласованию | МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| **Четвёртый этап (мониторинг)** |
| 26 | Итоговая психолого-педагогическая диагностика обучающихся 4-11 класс (включённых в проект) | май 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 27 | Проведение итогового психолого-педагогического консилиума на уровне ОО (анализ результатов психолого-педагогической диагностики) | май 2022 г. | Базовые ОО |  |
| 28 | Анализ итогов реализации проекта | июнь 2022 г. | МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |
| 29 | Итоговый семинар с образовательными организациями – базовыми площадками | июнь 2022 г. | Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», базовые ОО |  |